## ACF35
Concentrado de acciones correctivas
| PROYECTO/ AUDITORÍA |  |  |  | FECHA ELABORACIÓN:
| REVISÓ/ AUDITÓ |  |  |  | FECHA DE REVISIÓN:
PROYECTO/ AUDITORÍA
[10 empty] | Cerradas | En proceso | Retrasadas | Total de acciones | % AVANCE |  |  | Quejas |  | Auditoria interna |  | Auditoria externa |  | Total de acciones
|  |  | REVISÓ/AUDITÓ | [5 empty] | ACCIONES |  |  |  |  | #DIV/0! |  | ACCIONES | [6 empty] | 0
# | AC | AREA/ FUENTE |  | HALLAZGO |  | CATEGORIA | RIESGO | ACCIONES CORRECTIVAS |  |  | RESPONSABLE | FECHA COMPROMISO | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | % AVANCE | VALIDÓ |  | ESTATUS |  | VERIFICACION DE LA EFICACIA |  | OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS DEL HALLAZGO
1
2
3
4
5

## Verificación PPR´s (Julio) (hidden)
|  | CONCENTRADO DE ACCIONES CORRECTIVAS | [12 empty] | Revisión: Inicia
Clave: ACF35
Fecha: 15/05/2020
Página: 1 de 1
PROYECTO/ AUDITORÍA | Segumiento a plan de acción PPR´s |  | FECHA ELABORACIÓN: | 2020-09-02
REVISÓ/ AUDITÓ | Karen, Elvia, Blanca |  | FECHA DE REVISIÓN: | NA
PROYECTO/ AUDITORÍA
[6 empty] | CERRADAS | EN PROCESO | RETRASADAS | TOTAL ACCIONES | % AVANCE
REVISÓ/AUDITÓ |  |  |  |  | ACCIONES | 22 | 1 | 0 | 23 | 95.65%
AREA/ FUENTE | HALLAZGOS | CATEGORIA | RIESGO | ACCIONES CORRECTIVAS | RESPONSABLE |  |  | FECHA COMPROMISO | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | % AVANCE | VALIDÓ | ESTATUS | Verificación de la eficacia | OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS DEL HALLAZGO
Verificación de PPR´s | Falta 1 análisis posterior al tratamiento de personal con incidencia | BPM´s | Medio | Programar el análisis pendiente | Blanca Garduño |  |  | 2020-08-28 | 2020-08-18 | 2020-08-31 | 100 | B. Garduño | Cerrado | Análisis | Tratamiento efectivo. Sin hallazgos
Verificación de PPR´s | Presencia de envolturas de dulces, papel en la parte superior del casillero. Presencia de gorra en casillero de control de químicos. | BPM´s | Medio | Reforzar las reglas de BPM´s con el personal / Orden y limpieza | Blanca Garduño |  |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 100 | B.Garduño | Cerrado | Revisión en el siguiente recorrido no se tenga hallazgo. | Se asigna al Sr. Jose luis para realizar la limpieza de los casilleros. Verificación física.
Verificación de PPR´s | Se observó hongo en maquinaria en deshuso en cuarto limpio 1 | Limpieza | medio | Reforzar la limpieza de la maquinaria en desuso | Arturo Villagrana |  |  | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 100 | B.Garduño | Cerrado | Se realizó limpieza correctiva. | Equipo en desuso. Se realizó limpieza correctiva y se reforzó para la capacitación de POE cuarto limpio.
Verificación de PPR´s | Falta actualizar bitácora en área de comedor (ultimos registros del mes de junio 2020) | Control de Químico | Medio | Actualizar bitácora | Alma Granados |  |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 100 | Karen Abrego | Cerrado |  | Personal responsable del llenado de bitácora en incapacidad
Verificación de PPR´s | Se observó 1 porrón en el cuarto de químicos sin identificar | Control de químicos | medio | Identificar químico Reforzar procedimiento de Control de químicos con personal de producción | Arturo Villagrana |  |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 100 | Karen Abrego | Cerrado |  | Omisión al procedimiento control de químicos
Verificación de PPR´s | Falta la evidencia de capacitación y manejo seguro de químicos de los técnicos asignados. | Control de plagas | Medio | Solicitar la documentación faltante | Arturo Villagrana |  |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 100 | B.Garduño | Cerrado |  | Incluido capacitación, lay out y reportes de tendencia en carpeta.
Verificación de PPR´s | El lay out indica 40 trampas internas y físicamente son 41 | Control de plagas | Medio | Solicitar corrección de lay out al proveedor | Arturo villagrana |  |  | 2020-09-04 | 2020-09-11 | 2020-09-11 | 100 | B.Garduño | Cerrado |  | Lay out corregido
Verificación de PPR´s | Se observa cerca de la puerta de emergencia de desarrollos cochinillas arañas, etc. | Control de plagas | Medio | 1. Reforzar la limpieza del área sellar los claros de luz de la puerta de textil | Arturo Villagrana |  |  | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 100 | B.Garduño | Cerrado | No incidencia en recorridos | Se retroalimentó a personal de limpieza Durante recorrido de mes septiembre. Se capacitó previamente en POE.
Verificación de PPR´s | Se observó análisis de riesgo por el proveedor de servicio, no se encontró evidencia del seguimiento. | Control de plagas | Medio | 1. dar seguimiento a analisis de riesgos | Arturo Villagrana |  |  | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 100 | B.Garduño | Cerrado |  | Verificación física. El hallazgo del mes de agosto se descarta. Ya que el claro que identifica el proveedor
Verificación de PPR´s | Se observó equipo en desuso en patio trasero y en rack (un equipo de aire acondicionado obsoleto). | Control de plagas | Medio | Sellar claros de luz/ revisar disposición de equipos en desuso | Arturo Villagrana |  |  | Por definir |  |  | 25 |  | En proceso |  | El Sr. Arturo mostró evidencia fotográfica de la solicitud de la gestión.
Verificación de PPR´s | Se observó que requiere mantenimiento a cuarto limpio (interior y exterior) | Mantenimiento | Medio | Programar mantenimiento a cuarto limpio | Arturo Villagrana |  |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 100 |  | Cerrado |  | Reparación de pared externa y piso.
Verificación de PPR´s | Se observaron reparaciones temporales en los porta playos, extensiones eléctricas, | Mantenimiento | Medio | Realizar reparación de porta playos | Arturo villagrana |  |  | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 100 | B.Garduño | Cerrado
Verificación de PPR´s | Un componente de plástico roto de la lámpara en el cuarto de químicos | Control de vidrio | Medio | Se va a indicar la pieza faltante en el check. No es necesario | Sarainés Acevedo |  |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 100 |  | Cerrado |  | Se desgastó y se retiró la cubierta
Verificación de PPR´s | Se observaron letrero roto en el almacén ashland | Control de Materia extraña | Medio | Solicitar el retiro y realizar la compra de los letreros para sustituir | Elvia Martinez/ Blnaca Garduño |  |  | 2020-10-10 | 2020-10-10 | 2020-10-10 | 100 | B.Garduño | Cerrado |  | Se solicita el retiro ya que el letrero corresponde a una identificación obsoleta de seguridad e higiene
Verificación de PPR´s | Lista de alérgenos de almacén sin actualizar y en desarrollos no hay una lista disponible de los alérgenos que utilizan para sus pruebas. | Alérgenos | Medio | Se colcan listados actualizados en las 3 áreas (comedor, almacén y desarrollos). | Zaira Munguía |  |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 100 | B.Garduño | Cerrado
Verificación de PPR´s | Falta de utensilios para manejo de alérgenos en el laboratorio de desarrollos. En producción si se cuenta con utensilios. | Alérgenos | Medio | Implementar identificación de utensilios | Zaira Munguía |  |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 100 | B.Garduño | Cerrado
Verificación de PPR´s | Se actualizó procedimiento de trazabilidad el 06/05/2020 falta realizar la difusión a las áreas y responsables involucrados. | Trazabilidad | Medio | Se realizó difusión con la difusión de PPR´s | Blanca Garduño |  |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 100 | B.Garduño | Cerrado
Verificación de PPR´s | Listado en proceso de actualización, falta incluir los equipos de desarrollos. | Calibración | Medio | Se incluyen equipos de desarrollos | Zaira Munguía |  |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 100 | B.Garduño | Cerrado
Verificación de PPR´s | Falta actualizar el listado de los equipos de desarrollo | Calibración | Medio | Se incluyen equipos de desarrollos | Zaira Munguía |  |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 100 | B.Garduño | Cerrado
Verificación de PPR´s | Acumulación de polvo en esquinas de franjas sanitarias. | Almacenamiento | Medio | Se agrega en formato que se debe detallar la limpieza de la base de rack | Arturo Villagrana | [5 empty] | 100 | B.Garduño | Cerrado |  | Realizan limpieza correctiva. Verificar en siguiente recorrido
Verificación de PPR´s | Falta la actualización de evaluación de proveedores | Compras | Medio | Actualizar evaluación para proveedores de MP y de servicio | Anabel estrada |  |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 100 | B.Garduño | Cerrado
Verificación de PPR´s | No se tiene Check list de defensa de alimentos. | Defensa de alimentos | Medio | Implementar check list | Blanca Garduño |  |  | 2020-08-14 | 2020-08-14 | 2020-08-17 | 100 | B.Garduño | Cerrado |  | Al realiza la actualización no se actualizó el check list
Verificación de PPR´s | Cartón acumulado en el almacen / basura acumulada en el área de industrial | Gestión de desechos | Medio | Reforzar con personal retiro frecuente de desechos con el procedimiento gestión de deschos | Blanca Garduño |  |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 100 | B.Garduño | Cerrado |  | Se retira fisicamente de la planta el desecho de manejo especial de la planta.

## Verificación PPR´s(agosto) (hidden)
|  | CONCENTRADO DE ACCIONES CORRECTIVAS | [13 empty] | Revisión: Inicia
Clave: ACF35
Fecha: 15/05/2020
Página: 1 de 1
PROYECTO/ AUDITORÍA | Segumiento a plan de acción PPR´s |  | FECHA ELABORACIÓN: |  | 2020-09-02
REVISÓ/ AUDITÓ | Karen, Elvia, Blanca |  | FECHA DE REVISIÓN: |  | 2025-08-29
PROYECTO/ AUDITORÍA
[7 empty] | CERRADAS | EN PROCESO | RETRASADAS | TOTAL ACCIONES | % AVANCE
REVISÓ/AUDITÓ | [5 empty] | ACCIONES | 18 | 7 | 0 | 25 | 72%
AREA/ FUENTE | HALLAZGOS | CATEGORIA | RIESGO | ANALISIS CAUSA RAÍZ | ACCIONES CORRECTIVAS | RESPONSABLE |  |  | FECHA COMPROMISO | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | % AVANCE | VALIDÓ | ESTATUS | Verificación de la eficacia | OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS DEL HALLAZGO
Verificación de PPR´s | Falta 1 análisis posterior al tratamiento de personal con incidencia | BPM´s | Medio |  | Programar el análisis pendiente | Blanca Garduño |  |  | 2020-08-28 | 2020-08-18 | 2020-08-31 | 100 | B. Garduño | Cerrado | Análisis | Tratamiento efectivo. Sin hallazgos
Verificación de PPR´s | Presencia de envolturas de dulces, papel en la parte superior del casillero. Presencia de gorra en casillero de control de químicos. | BPM´s | Medio |  | Reforzar las reglas de BPM´s con el personal / Orden y limpieza | Blanca Garduño | [5 empty] | 25 |  | En proceso
Verificación de PPR´s | Se observó hongo en maquinaria en deshuso en cuarto limpio 1 | Limpieza | medio |  | Reforzar la limpieza de la maquinaria en desuso | Arturo Villagrana | [5 empty] | 25 |  | En proceso |  | Equipo en desuso
Verificación de PPR´s | Falta actualizar bitácora en área de comedor (ultimos registros del mes de junio 2020) | Control de Químico | Medio |  | Actualizar bitácora | Alma Granados |  |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 100 | Karen Abrego | Cerrado |  | Personal responsable del llenado de bitácora en incapacidad
Verificación de PPR´s | Se observó 1 porrón en el cuarto de químicos sin identificar | Control de químicos | medio |  | Identificar químico Reforzar procedimiento de Control de químicos con personal de producción | Arturo Villagrana |  |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 100 | Karen Abrego | Cerrado |  | Omisión al procedimiento control de químicos
Verificación de PPR´s | Falta la evidencia de capacitación y manejo seguro de químicos de los técnicos asignados. | Control de plagas | Medio |  | Solicitar la documentación faltante | Arturo Villagrana |  |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 100 | B. Garduño | Cerrado |  | Incluido capacitación, lay out y reportes de tendencia en carpeta.
Verificación de PPR´s | El lay out indica 40 trampas internas y físicamente son 41 | Control de plagas | Medio |  | Solicitar corrección de lay out al proveedor | Arturo villagrana |  |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 100 | B. Garduño | Cerrado |  | Lay out corregido
Verificación de PPR´s | Se observa cerca de la puerta de emergencia de desarrollos cochinillas arañas, etc. | Control de plagas | Medio |  | 1. Reforzar la limpieza del área sellar los claros de luz de la puerta de desarrollos | Arturo Villagrana |  |  | 2020-09-02 | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 100 | B. Garduño | Cerrado |  | 1. Falta de limpieza en el área 2. la puerta no sella completamente
Verificación de PPR´s | Se observó análisis de riesgo por el proveedor de servicio, no se encontró evidencia del seguimiento. | Control de plagas | Medio |  | 1. dar seguimiento a analisis de riesgos | Arturo Villagrana | [5 empty] | 25 |  | EN proceso |  | Falta de seguimiento a analisis de riesgo.
Verificación de PPR´s | Se observó equipo en desuso en patio trasero y en rack (un equipo de aire acondicionado obsoleto). | Control de plagas | Medio |  | Sellar claros de luz/ revisar disposición de equipos en desuso | Arturo Villagrana | [5 empty] | 25 |  | En proceso |  | NA
Verificación de PPR´s | Se observó que requiere mantenimiento a cuarto limpio (interior y exterior) | Mantenimiento | Medio |  | Programar mantenimiento a cuarto limpio | Arturo Villagrana |  |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 100 | B. Garduño | Cerrado |  | Reparación de pared externa y piso.
Verificación de PPR´s | Se observaron reparaciones temporales en los porta playos, extensiones eléctricas, | Mantenimiento | Medio |  | Realizar reparación de porta playos | Arturo villagrana | [5 empty] | 25 |  | En proceso |  | Solicitado al proveedor no lo ha realizado.
Verificación de PPR´s | Un componente de plástico roto de la lámpara en el cuarto de químicos | Control de vidrio | Medio |  | Se va a indicar la pieza faltante en el check. No es necesario | Sarainés Acevedo |  |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 100 | B. Garduño | Cerrado |  | Se desgastó y se retiró la cubierta
Verificación de PPR´s | Se observaron letrero roto en el almacén ashland | Control de Materia extraña | Medio |  | Solicitar el retiro y realizar la compra de los letreros para sustituir | Elvia Martinez/ Blnaca Garduño |  |  | 2020-11-11 |  |  | 100 | B. Garduño | Cerrado |  | Ya se retiró
Verificación de PPR´s | Lista de alérgenos de almacén sin actualizar y en desarrollos no hay una lista disponible de los alérgenos que utilizan para sus pruebas. | Alérgenos | Medio |  | Se colcan listados actualizados en las 3 áreas (comedor, almacén y desarrollos). | Zaira Munguía |  |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 100 | B. Garduño | Cerrado
Verificación de PPR´s | Falta de utensilios para manejo de alérgenos en el laboratorio de desarrollos. En producción si se cuenta con utensilios. | Alérgenos | Medio |  | Implementar identificación de utensilios | Zaira Munguía |  |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 100 | B. Garduño | Cerrado
Verificación de PPR´s | Se actualizó procedimiento de trazabilidad el 06/05/2020 falta realizar la difusión a las áreas y responsables involucrados. | Trazabilidad | Medio |  | Se realizó difusión con la difusión de PPR´s | Blanca Garduño |  |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 100 | B. Garduño | Cerrado
Verificación de PPR´s | Listado en proceso de actualización, falta incluir los equipos de desarrollos. | Calibración | Medio |  | Se incluyen equipos de desarrollos | Zaira Munguía |  |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 100 | B. Garduño | Cerrado
Verificación de PPR´s | Falta actualizar el listado de los equipos de desarrollo | Calibración | Medio |  | Se incluyen equipos de desarrollos | Zaira Munguía |  |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 100 | B. Garduño | Cerrado
Verificación de PPR´s | Reforzar las caracterizaciones y/o procedimientos con el personal de almacén. | Almacenamiento | Medio |  |  | Blanca Garduño | [5 empty] | 25 |  | En proceso
Verificación de PPR´s | Acumulación de polvo en esquinas de franjas sanitarias. | Almacenamiento | Medio |  | Se agrega en formato que se debe detallar la limpieza de la base de rack | Arturo Villagrana | [5 empty] | 25 |  | En proceso |  | No se ha entregado evidencia de la limpieza de la franja
Verificación de PPR´s | Falta la actualización de evaluación de proveedores | Compras | Medio |  | Actualizar evaluación para proveedores de MP y de servicio | Anabel estrada |  |  | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 100 | B. Garduño | Cerrado
Verificación de PPR´s | No se tiene Check list de defensa de alimentos. | Defensa de alimentos | Medio |  | Implementar check list | Blanca Garduño |  |  | 2020-08-14 | 2020-08-14 | 2020-08-17 | 100 | B. Garduño | Cerrado |  | Al realiza la actualización no se actualizó el check list
Verificación de PPR´s | Falta capacitar en el procedimiento actualizado recientemente de gestión de desechos | Gestión de desechos | Medio |  | Capacitación proporcionada en triptico de PPR´s | Sarainés Acevedo | [5 empty] | 100 | B. Garduño | Cerrado
Verificación de PPR´s | Cartón acumulado en el almacen / basura acumulada en el área de industrial | Gestión de desechos | Medio |  | Reforzar con personal retiro frecuente de desechos con el procedimiento gestión de desehos | Blanca Garduño |  |  | Desechos del momento de la actividad} |  |  | 100 | B. Garduño | Cerrado

## Verificación PPR´s (Sept) (hidden)
|  | CONCENTRADO DE ACCIONES CORRECTIVAS | [12 empty] | Revisión: Inicia
Clave: ACF35
Fecha: 15/05/2020
Página: 1 de 1
PROYECTO/ AUDITORÍA | Segumiento a plan de acción PPR´s |  | FECHA ELABORACIÓN: | 2020-10-02
REVISÓ/ AUDITÓ | Karen, Elvia, Blanca |  | FECHA DE REVISIÓN: | 2020-10-12
PROYECTO/ AUDITORÍA
[6 empty] | CERRADAS | EN PROCESO | RETRASADAS | TOTAL ACCIONES | % AVANCE
REVISÓ/AUDITÓ |  |  |  |  | ACCIONES | 7 | 2 | 0 | 9 | 77.78%
AREA/ FUENTE | HALLAZGOS | CATEGORIA | RIESGO | ACCIONES CORRECTIVAS | RESPONSABLE |  |  | FECHA COMPROMISO | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | % AVANCE | VALIDÓ | ESTATUS | Verificación de la eficacia | OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS DEL HALLAZGO
Verificación de PPR´s | Llave de lavabo izquierdo del baño de mujeres no sirve. | BPM´s | Medio | Programar reparación | Arturo Villagrana |  |  | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 100 | B. Garduño | Cerrado | Análisis | Revisión física
Verificación de PPR´s | Casillero de Cuarto de químicos (producción) con ropa de calle encima de la ropa de trabajo | BPM´s | Medio | Reforzar el guardar ropa de calle en sus lockers. | Blanca Garduño |  |  | 2020-10-12 | 2020-10-12 | 2020-10-12 | 100 | B.Garduño | Cerrado | Revisión en el siguiente recorrido no se tenga hallazgo. | Retroalimentación de personal
Verificación de PPR´s | Se observó lavabo de caballeros y mujeres con acumulación de suciedad y formación de hongo. | Limpieza | medio | 1. Solicitar a responsable del personal de limpieza la limpieza profunda. 2. Solicitar cepillos para realizar la limpieza | Anabel estrada | [5 empty] | 25 | B.Garduño |  | Se realizó limpieza correctiva. | Solicitaron cepillos
Verificación de PPR´s | 1 porrón sin identificar en el cuarto de químicos | Control de Químico | Medio | Etiquetar porrón. | Karen Abrego |  |  | 2020-10-02 | 2020-10-02 | 2020-10-02 | 100 | Karen Abrego | Cerrado |  | revisión física
Verificación de PPR´s | Se observó telaraña detrás de rack industrial y cochinilla en puerta de textil desarrollos. | Control de Plagas | medio | Reforzar limpieza. | Anabel estrada |  |  | 2020-10-02 | 2020-10-02 | 2020-10-02 | 100 | B.Garduño | Cerrado |  | Se verifica que en cada limpieza se detalle el marco de la pared. Retiro de telaraña
Verificación de PPR´s | Se observa reparación temporal de portaplayos producción alimentos. Y de rack c6 industrial. | Mantenimiento | Medio | Programar reparación |  |  |  | 2020-10-01 | 2020-10-10 | 2020-10-10 | 25 | B.Garduño | EN PROCESO |  | Se solicitó no se ha reparado
Verificación de PPR´s | Personal desconocía o entendía poco la política de vidrio. | Control de vidrio | Medio | Reforzar política con personal | Blanca Garduño |  |  | 2020-10-19 |  |  | 25 | B.Garduño | EN PROCESO |  | Ya se solicitó la reparación.
Verificación de PPR´s | 2 personas con bata consumiendo alimentos en el comedor. | Control de alérgenos | Medio | Reforzar procedimiento de control de alérgenos. | Blanca Garduño |  |  | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 100 | B.Garduño | Cerrado | No incidencia en recorridos | Retroalimentación al personal.
Verificación de PPR´s | 1 porrón de químicos sin identificar | trazabilidad | Medio | Identificar porrón | Karen Abrego |  |  | 2020-10-02 | 2020-10-02 | 2020-10-02 | 100 | B.Garduño | Cerrado |  | Revisión física
Verificación de PPR´s | exceso de playo y basura acumulada en el almacén | Gestion de residuos | Medio | Solicitar a proveedor retiro | Elvia Martinez |  |  | 2020-10-09 | 2020-10-10 | 2020-10-11 | 100 | B.Garduño | Cerrado |  | Revisión física

## Verificación PPR´s (Octubre)) (hidden)
|  | CONCENTRADO DE ACCIONES CORRECTIVAS | [12 empty] | Revisión: Inicia
Clave: ACF35
Fecha: 15/05/2020
Página: 1 de 1
PROYECTO/ AUDITORÍA | Segumiento a plan de acción PPR´s OCTUBRE |  | FECHA ELABORACIÓN: | 2020-11-04
REVISÓ/ AUDITÓ | Karen / Blanca |  | FECHA DE REVISIÓN: | 2025-08-29
PROYECTO/ AUDITORÍA
[6 empty] | CERRADAS | EN PROCESO | RETRASADAS | TOTAL ACCIONES | % AVANCE
REVISÓ/AUDITÓ |  |  |  |  | ACCIONES | 5 | 4 | 0 | 9 | 55.56%
AREA/ FUENTE | HALLAZGOS | CATEGORIA | RIESGO | ACCIONES CORRECTIVAS | RESPONSABLE |  |  | FECHA COMPROMISO | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | % AVANCE | VALIDÓ | ESTATUS | Verificación de la eficacia | OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS DEL HALLAZGO
Almacén | Se observa en general polvo acumulado en esquinas de racks, teleraña en tubo de agua pluvial en almacén de pharma, polvo de bajo de racks debajo de racks. Y arañas y cohcinillas muertas en franja sanitaria. | Limpieza y sanitización | Medio | Realizar limpieza para quitar telarañas | Arturo Villagrana | [5 empty] | 100 | 100 | CERRADO |  | Se revisa el área ya se quitaron telarañas. Se solicita reforzar el programa de limpieza.
Producción | Lámpara # 6 no corrresponde a lay out | Control de Plagas | Medio | Solicitar al proveedor la corrección del lay out | Arturo Villagrana |  |  |  | 2020-11-18 |  |  |  | EN PROCESO |  | El día 18/11/2020 Se solicita al proveedor la actualización del lay out.
Producción | Evidencia de arañas muertas y 1 viva y cpochinillas en alamcén de pharma y en isla N sobre franja sanitaria | Control de plagas | Medio | Realizar limpieza de franja sanitaria | Arturo Villagrana | [5 empty] | 100 |  | CERRADO |  | Se realiza limpieza correctiva
Producción | Equipos en desuso en la parte exterior, hoyo en pared (industrial) y exceso de polvo en esquinas del almacén. | Control de plagas / mantto | Alto | Programar reparación | Arturo Villagrana | [7 empty] | EN PROCESO
Producción | Reparación temporal en porta playos hoyo relleno con papel en industrial, maleza en la parte exterior trasera. | Mantto | Alto | Programar reparación y retiro de maleza | Arturo Villagrana | [7 empty] | En proceso
| Letreros rotos en el almacen | control d materia extraña | medio | letreros rotos | Elvia Martinez/Blanca | [5 empty] | 100 |  | CERRADO
Desarrollos | Muestras de desarrollo sin etiquetar | Trazabilidad | Bajo | colocar de manera visible la identificación de la muestra. | Zaira Munguía | [5 empty] | 100 |  | CERRADO |  | Comentan que si estaba etiquetado.
almacén | Rack y franja sanitaria sucias de las esquinas, presencia de araña viva en franja de farmacia y araña muerta en franja de isla N (industrial). | Almacenamiento | Bajo | Retirar cadaveres de plagas y reforzar limpieza | Arturo Villagrana | [5 empty] | 100 |  | CERRADO
| Tableros de luz de abiertas (industrial) | Defensa de alimentos | Bajo | Revisar el motivo de no mantener cerrado | Arturo Villagrana | [7 empty] | EN PROCESO
| Durante el recorrido se observa cartón y playo acumulado | Gestión de desechos | Bajo | sacar con mayor frecuencia los desechos | Arturo Villagrana | [7 empty] | EN PROCESO

## verificación de PPR´s Enero 21 (hidden)
|  | CONCENTRADO DE ACCIONES CORRECTIVAS | [12 empty] | Revisión: Inicia
Clave: ACF35
Fecha: 15/05/2020
Página: 1 de 1
PROYECTO/ AUDITORÍA | Verificación de PPR´s Enero 2021 |  | FECHA ELABORACIÓN: | 2021-02-02
REVISÓ/ AUDITÓ | Blanca E. Garduño / Karen Abrego |  | FECHA DE REVISIÓN:
PROYECTO/ AUDITORÍA
[6 empty] | CERRADAS | EN PROCESO | RETRASADAS | TOTAL ACCIONES | % AVANCE
REVISÓ/AUDITÓ |  |  |  |  | ACCIONES | 13 | 0 | 0 | 13 | 100%
AREA/ FUENTE | HALLAZGOS | CATEGORIA | RIESGO | ACCIONES CORRECTIVAS | RESPONSABLE |  |  | FECHA COMPROMISO | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | % AVANCE | VALIDÓ | ESTATUS | Verificación de la eficacia | OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS DEL HALLAZGO
Verificación de PPR´s | Llave de lavabo de mujeres que no sirve | BPM | NA | Programar reparación | Arturo Villagrana |  |  | 2021-05-03 | 2021-05-03 | 2021-05-03 | 100 | Elvia/ Blanca | Cerrado
Verificación de PPR´s | Presencia de ropa sobre químicos en cuarto de químicos | BPM | NA | Retroalimentar personal | Arturo Villagrana |  |  | 2021-02-01 | 2021-02-01 | 2021-02-01 | 100 | Elvia/ Blanca | Cerrado |  | Se retroalimenta personal y se retiran del área.
Verificación de PPR´s | Formación de hongo en empaque ventana cuarto limpio 1 y en baños | BPM | NA | Programar limpieza | Arturo Villagrana |  |  | 2021-05-03 | 2021-05-03 | 2021-05-03 | 100 | Elvia/ Blanca | Cerrado |  | Se realiza limpieza profunda en baño mujeres y se identifica que no es hongo.
Verificación de PPR´s | En producción industrial (mezcla de utensilio verde y gris con negro). | BPM | NA | Retroalimentar personal | Arturo Villagrana | [5 empty] | 100 | Elvia/ Blanca | Por definir |  | Cuestión cultural de empleados.
Verificación de PPR´s | Falta reporte de tendencia de Dic- 20 y Ene 21 | Plagas | NA | Solicitar reportes de tendencia | Arturo Villagrana |  |  | 2021-02-22 | 2021-02-22 | 2021-02-22 | 100 | Elvia/ Blanca | Cerrado |  | Entrega reportes pendientes
Verificación de PPR´s | Presencia de arañas muertas cerca de trampa # 4, telarañas en isla C, telarañas en columnas blancas y en algunas tarimas, escarabajo muerto rack P06. | Plagas | NA | Programar limpieza de franja sanitaria | Arturo Villagrana |  |  | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 100 | Elvia/ Blanca | Cerrado
Verificación de PPR´s | Hoyos en el almacén parte industrial y equipos en desuso en racks. | Plagas | NA | Programar reparación de hoyos | Arturo Villagrana |  |  | 2021-04-12 | 2021-04-12 | 2021-04-12 | 100 | Elvia/ Blanca | Cerrado |  | Se cierra hallazgo no se van a mover hasta contar con autorización.
Verificación de PPR´s | Programa de mantenimiento sin actualizar el del 2021 | Mantto | NA | Actualizar programa 2021 y cerrar 2020 | Arturo Villagrana |  |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 100 | Elvia/ Blanca | Cerrado |  | Entrega programa actualizado hadtsa mayo 2021
Verificación de PPR´s | Grietas en pared de almacén industrial a lado de pared de desarrollos, pintura descarapelada por humedad (pared farmacia) hoyos pared producción industrial. | Mantto | NA | Programar reparación | Arturo Villagrana |  |  | 2021-04-14 | 2021-04-14 | 2021-04-14 | 100 | Elvia/ Blanca | Cerrado |  | Se cubren grietas por remodelación de nueva área de industrial. Se quita pared y se coloca cortina.
Verificación de PPR´s | Por remodelación se observan residuos de alambres, clavos. En pasillos cercanos al área tratada. | Mantto | NA | Retroalimentar al proveedor. | Arturo Villagrana |  |  | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 2021-04-14 | 100 | Elvia/ Blanca | Cerrado |  | Se le dá la indicación al proveedor que sean más cuidadosos. Y los trabajos de remodelación se observa cese total hasta abril
Verificación de PPR´s | Letreros rotos Rack B01 | Mat. Extraña | NA | Retirar letreros rotos | Arturo Villagrana |  |  | 2021-05-01 | 2021-05-01 | 2021-05-01 | 100 | Elvia/ Blanca | Cerrado
Verificación de PPR´s | Falta actualización de evaluación de proveedores | Compras | NA | Actualizar formato COF04 y COF05 | Anabel Estrada |  |  | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 100 | Elvia/ Blanca | Cerrado
Verificación de PPR´s | Reforzar con personal que tipo de desechos se genera en su área | G. Desechos | NA | Proporcionar capacitación de desechos. | Blanca Garduño |  |  | 2021-04-14 | 2021-04-14 | 2021-04-14 | 100 | Elvia/ Blanca | Cerrado

## verificación de PPR´s Feb 21 (hidden)
|  | CONCENTRADO DE ACCIONES CORRECTIVAS | [12 empty] | Revisión: Inicia
Clave: ACF35
Fecha: 15/05/2020
Página: 1 de 1
PROYECTO/ AUDITORÍA | Verificación de PPR´s Febrero 21 |  | FECHA ELABORACIÓN: | 2021-03-02
REVISÓ/ AUDITÓ | Blanca E. Garduño / Karen Abrego |  | FECHA DE REVISIÓN: | NA
PROYECTO/ AUDITORÍA
[6 empty] | CERRADAS | EN PROCESO | RETRASADAS | TOTAL ACCIONES | % AVANCE
REVISÓ/AUDITÓ |  |  |  |  | ACCIONES | 4 | 0 | 0 | 4 | 100%
AREA/ FUENTE | HALLAZGOS | CATEGORIA | RIESGO | ACCIONES CORRECTIVAS | RESPONSABLE |  |  | FECHA COMPROMISO | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | % AVANCE | VALIDÓ | ESTATUS | Verificación de la eficacia | OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS DEL HALLAZGO
| Llave de lavabo de mujeres derecha) no sirve. | BPM |  | Programar reparación | Arturo Villagrana |  |  | 2021-05-03 | 2021-05-03 | 2021-05-03 | 100 | Elvia/ Blanca | Cerrado
| Casillero almacén: Presencia de ropa Casillero producción: Falta orden en casillero uniforme sobre químicos de limpieza. | BPM |  | Retroalimentar personal | Arturo Villagrana |  |  | 2021-02-01 | 2021-02-01 | 2021-02-01 | 100 | Elvia/ Blanca | Cerrado |  | Se retroalimenta personal y se retiran del área.
[12 empty] | Elvia/ Blanca | Cerrado
| Presencia de astillas de madera en varias áreas del almacén. | BPM |  | Realizar limpieza e incluir en capacitación de BPA el tema. | Juan Carlos Vera |  |  | 2021-04-30 | 2021-04-30 | 2021-04-30 | 100 | Elvia/ Blanca | Cerrado |  | Se refuerza tema en BPA. Y aumento de barrido del almacén
| Formación de hongo debajo de empaque en ventana CL1 Hongo en paredes baño mujeres y hombres Falta de orden y limpieza en área de pero ducción industrial. | Limpieza |  | Programar limpieza | Arturo Villagrana |  |  | 2021-05-03 | 2021-05-03 | 2021-05-03 | 100 | Elvia/ Blanca | Cerrado |  | Se realiza limpieza profunda en baño mujeres y se identifica que no es hongo.
| Trampa #28 fuera de lugar | Control de plagas |  | Se ancla trampa durante recorrido. | Arturo Villagrana |  |  | 2021-03-02 | 2021-07-02 | 2021-03-02 | 100 | Elvia/ Blanca | Cerrado
| Presencia de plaga: Palomilla en tarima isla A, Azotador vivo en cámara de refrigeración. Presencia de telarañas en tarimas de área industrial. | Control de plagas |  | Programar limpieza | Arturo Villagrana |  |  | 2021-03-19 | 2021-03-19 | 2021-03-19 | 100 | Elvia/ Blanca | Cerrado
| Trampas desancladas interior : #6, #12, 40, #14 y # 28 Trampas desancladas exterior: 08 y 23 golpeada. | Control de plagas |  | Anclar trampas | Arturo Villagrana |  |  | 2021-03-19 | 2021-03-19 | 2021-03-19 | 100 | Elvia/ Blanca | Cerrado
| Equipos en desuso en racks. | Control de plagas |  | No autorizado | Arturo Villagrana
| No se tiene el calendario actualizado al 2021 | Mantto |  | Realizar actualización del calendario anual 2021 | Arturo Villagrana |  |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 100 | Elvia/ Blanca | Cerrado |  | Entrega programa actualizado hasta mayo 2021
| Grietas en pared de almacén industrial a lado de pared de desarrollos, pintura descarapelada por humedad (pared farmacia) hoyos pared producción industrial. | Mantto |  | Realizar reparaciones | Arturo Villagrana |  |  | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 100 | Elvia/ Blanca | Cerrado |  | Pared industrial quedó reparado con la remodelación. Pared farmacia en stand bye.
| Reparación temporal de cables (tablero eléctrico prod. Industrial). | Mantto |  | Realizar reparación | Arturo Villagrana |  |  | 2021-04-29 | 2021-04-29 | 2021-04-29 | 100 | Elvia/ Blanca | Cerrado |  | Se identifica en recorrido de industria limpia. Cierre de acción previo a la auditoría.
| Ventana # 18 empaques desprendidos. | Mantto |  | Programar reparación | Arturo Villagrana
| Astillas y letrero roto rack industrial y rack B01 | Mat. Extraña |  | Retiro de letrero | Arturo Villagrana |  |  | 2021-04-29 | 2021-04-29 | 2021-04-29 | 100 | Elvia/ Blanca | Cerrado |  | Se retiran letreros

## verificación de PPR´s Marzo21 (hidden)
|  | CONCENTRADO DE ACCIONES CORRECTIVAS | [12 empty] | Revisión: Inicia
Clave: ACF35
Fecha: 15/05/2020
Página: 1 de 1
PROYECTO/ AUDITORÍA | Verificación de PPR´s Marzo 2021 |  | FECHA ELABORACIÓN: | 2021-04-05
REVISÓ/ AUDITÓ | Blanca E. Garduño / Karen Abrego |  | FECHA DE REVISIÓN: | NA
PROYECTO/ AUDITORÍA
[6 empty] | CERRADAS | EN PROCESO | RETRASADAS | TOTAL ACCIONES | % AVANCE
REVISÓ/AUDITÓ |  |  |  |  | ACCIONES | 4 | 0 | 0 | 4 | 100%
AREA/ FUENTE | HALLAZGOS | CATEGORIA | RIESGO | ACCIONES CORRECTIVAS | RESPONSABLE |  |  | FECHA COMPROMISO | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | % AVANCE | VALIDÓ | ESTATUS | Verificación de la eficacia | OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS DEL HALLAZGO
| Se observa evidencia de anilla de lata de refresco debajo de casilleros que se encuentran provisionalmente dentro del almacén. | BPM´s |  | Reforzar reglas de BPM´s en la capacitación anual de PPR´s | Blanca Garduño |  |  | 2021-05-07 | 2021-05-07 | 2021-05-07 | 100 | Elvia/ Blanca | Cerrado
| Llave de lavabo de mujeres derecha no sirve. | BPM´s |  | Programar mantenimiento | Arturo Villagrana |  |  | 2021-05-03 | 2021-05-03 | 2021-05-03 | 100 | Elvia/ Blanca | Cerrado
Elvia/ Blanca
| Casillero cuarto de químicos: Casillero con evidencia de consumo de refresco (Coca de 600 ml). Queda pendiente la reubicación de los casilleros del personal. | BPM´s |  | Posterior a la remodelación regresar los casilleros al pasillo hacia los sanitarios. | Blanca Garduño |  |  | 2021-05-07 | 2021-05-07 | 2021-05-07 | 100 | Elvia/ Blanca | Cerrado
| Astillas de madera en varias partes del almacén. | Limpieza |  | Aumentar frecuencia de limpieza de pisos. | Arturo Villagrana |  |  | 2021-04-16 | 2021-04-16 | 2021-04-16 | 100 | Elvia/ Blanca | Cerrado
| Formación de hongo debajo de empaque en ventana CL1 Hongo en paredes baño mujeres y hombres Durante recorrido se observa falta de limpieza en cuarto limpios sin utilizar. | Limpíeza |  | Programa limpiezas para verificar la presencia de hongos. | Anabel Estrada |  |  | 2021-05-03 | 2021-05-03 | 2021-05-03 | 100 | Elvia/ Blanca | Cerrado |  | Se realiza limpieza profunda en baño mujeres y se identifica que no es hongo.
| Se muestra evidencia (facturas, cotizaciones) de servicio programado y realizado falta descargar información en formatos de limpieza. | Limpieza |  | Actualizar formatos de limpieza. | Arturo Villagrana | [5 empty] | 100 |  | Cerrado |  | Cuestión cultural de empleados.
| Se revisa con proveedor lista de productos el cual tiene reportados 2 productos que fisicamente no se colocan por lo que va a corregir listado de productos aprobados. | Control de plagas |  | Solicitar al proveedor actualizar listado. | Arturo Villagrana | [5 empty] | 100 |  | Cerrado |  | Entrega fichas técnicas correspondientes a listado declarado.
| Presencia de telaraña en farmacia y araña muerta cerca de la trampa # 8 | Control de plagas |  | Programar limpieza | Arturo Villagrana |  |  | 2021-04-30 | 2021-04-30 | 2021-04-30 | 100 | Elvia/ Blanca | Cerrado |  | Se realiza limpieza de corrección
| Se identifican varias trampas desancladas. #6,#37,#2. | Control de plagas |  | Retroalimentar al proveedor | Arturo Villagrana |  |  | 2021-03-19 | 2021-03-19 | 2021-03-19 | 100 | Elvia/ Blanca | Cerrado
| Grietas en pared de almacén industrial a lado de pared de desarrollos, pintura descarapelada por humedad (pared farmacia) hoyos pared producción industrial. Piso de la coladera de industrial está dañado. | Control de plagas/ mantto |  | Programar mantto | Arturo Villagrana |  |  | 2021-04-20 | 2021-04-20 | 2021-04-20 | 100 | Elvia/ Blanca | Cerrado
| Falta actualización del programa 2021 | Mantto |  | Actualizar programa de mantto | Arturo Villagrana |  |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 100 | Elvia/ Blanca | Cerrado |  | Entrega programa actualizado hasta mayo 2021
| Astillas de madera en varias partes del almacén. | Vidrio y plástico |  | Aumentar frecuencia de limpieza | Arturo Villagrana |  |  | 2021-04-30 | 2021-04-30 | 2021-04-30 | 100 | Elvia/ Blanca | Cerrado |  | Se refuerza tema en BPA. Y aumento de barrido del almacén
| Se observa presencia de papel debajo de rack izquierdo de farmacia. Araña y telarañas en diversas partes del rack derecho de farmacia. | Almacenamiento |  | Revisar cumplimiento del programa de limpieza | Arturo Villagrana |  |  | 2021-04-23 | 2021-04-23 | 2021-04-23 | 100 | Elvia/ Blanca | Cerrado
| 1 lámpara del microparque acceso principal está fundida La puerta de acceso principal con tubo roto. | Defensa de alimentos |  | Administración de mantto por el microparque. Se refuerza con seguridad de la planta. | Arturo Villagrana | [7 empty] | Cerrado |  | Se reporta al microparque. Acción no depende de biotecsa. Se refuerza con control de accesos a la nacve de biotecsa.
| Los gafetes se acaban de reponer ¿, sin embargo algunos ya no cuentan con cordón. | Defensa de alimentos |  | Revisar el estado de los gafetes y si comprar los cordines faltantes. | Blanca Garduño | [5 empty] | 100 |  | Cerrado |  | Se segrgan gafetes rotos
| Durante el recorrido se observaron desechos acumulados. | Gestión de residuos. |  | Reforzar con personal la disposición correcta de residuos de manejo especial | Arturo Villagrana |  |  | 2021-04-09 | 2021-04-09 | 2021-04-09 | 100 | Elvia/ Blanca | Cerrado

## verificación de PPR´s Abril21 (hidden)
|  | CONCENTRADO DE ACCIONES CORRECTIVAS | [12 empty] | Revisión: Inicia
Clave: ACF35
Fecha: 15/05/2020
Página: 1 de 1
PROYECTO/ AUDITORÍA | Verificación de PPR´s Abril 2021 |  | FECHA ELABORACIÓN: | 2021-05-07
REVISÓ/ AUDITÓ | Blanca E. Garduño |  | FECHA DE REVISIÓN: | NA
PROYECTO/ AUDITORÍA
[6 empty] | CERRADAS | EN PROCESO | RETRASADAS | TOTAL ACCIONES | % AVANCE
REVISÓ/AUDITÓ |  |  |  |  | ACCIONES | 6 | 0 | 0 | 6 | 100%
AREA/ FUENTE | HALLAZGOS | CATEGORIA | RIESGO | ACCIONES CORRECTIVAS | RESPONSABLE |  |  | FECHA COMPROMISO | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | % AVANCE | VALIDÓ | ESTATUS | Verificación de la eficacia | OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS DEL HALLAZGO
| Se detecta residuos de consumo de alimentos en el piso alacena de desarrollos. | BPM´s |  | Reforzamiento de BPM´s | Blanca Garduño |  |  | 2021-05-07 | 2021-05-07 | 2021-05-07 | 100 | Elvia/ Blanca | Cerrado |  | Se retroalimenta personal t retiran del área los productos no
| Llave de lavabo de mujeres (Izquierda) no sirve. | BPM´s |  | Programar mantenimiento | Arturo Villagrana |  |  | 2021-05-03 | 2021-05-03 | 2021-05-03 | 100 | Elvia/ Blanca | Cerrado
Elvia/ Blanca
| En casillero de producción se identificó celular. | BPM´s |  | Reforzar BPM´s | Blanca Garduño |  |  | 2021-05-07 | 2021-05-07 | 2021-05-07 | 100 | Elvia/ Blanca | Cerrado
| Astillas de madera en varias partes del almacén. | BPM´s |  | Aumentar frecuencia de limpieza de pisos. | Arturo Villagrana |  |  | 2021-04-16 | 2021-04-16 | 2021-04-16 | 100 | Elvia/ Blanca | Cerrado
| Formación de hongo debajo de empaque en ventana CL1 Hongo en paredes baño mujeres y hombres. | Limpieza |  | Programa limpiezas para verificar la presencia de hongos. | Anabel Estrada |  |  | 2021-05-03 | 2021-05-03 | 2021-05-03 | 100 | Elvia/ Blanca | Cerrado |  | Se realiza limpieza profunda en baño mujeres y se identifica que no es hongo.
| Mezcla de utensilios gris/ negro con verde en producción industrial. | Limpieza |  | Revisar con producción el almacenamiento correcto de utensilios | Arturo Villagrana |  |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 100 |  | Cerrado |  | Retroalimentación del personal hasta agosto 2021
| Para las limpiezas externas se muestra evidencia de servicio programado como (cotizaciones, facturas etc.) sin embargo, no están actualizados los formatos correspondientes de limpieza externa. | Limpieza |  | Actualizar formatos de limpieza. | Arturo Villagrana |  |  | 2021-04-28 | 2021-04-28 | 2021-04-28 | 100 |  | Cerrado |  | Se actualizan formatos.
| Falta actualizar bitácora de producción. | Control químicos |  |  | Arturo Villagrana |  |  | 2021-04-28 | 2021-04-28 | 2021-04-28 | 100 |  | Cerrado
| Escarabajo a la entrada de recepción embarques, Telarañas en esquinas de estructura de rack: Farmacia e isla MO1 | Control de plagas |  | Revisar cumplimiento del programa de limpieza | Arturo Villagrana |  |  | 2021-04-23 | 2021-04-23 | 2021-04-23 | 100 | Elvia/ Blanca | Cerrado
| En proceso de actualización el programa 2021 | Mantto |  | Actualizar programa de mantto | Arturo Villagrana |  |  | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 100 | Elvia/ Blanca | Cerrado |  | Entrega programa actualizado hasta mayo 2021
| Pintura descarapelada por humedad (pared farmacia). Piso de la coladera de industrial está dañado. | [6 empty] | 2021-04-27 | 2021-04-27 | 2021-04-27 | 100 |  | Cerrado |  | Restructuración de área.
| Ventana #19 en cuarto limpio 2 estrellada Ventana # 18 con empaques desprendidos. Ventana # 28 pestaña desprendida (parte de abajo). |  |  | Se mantiene en vigilancia permanente sin desprendimiento de fragmentos de plástico. | [6 empty] | 100 |  | Cerrado |  | Revisión bajo inventario mesual.
| Presencia de telarañas de tras de isla M01 y de racks farmacia al fondo del rack. | Mantto |  | Programar limpieza | Arturo Villagrana |  |  | 2021-04-30 | 2021-04-30 | 2021-04-30 | 100 | Elvia/ Blanca | Cerrado
| Evaluación de servicio: Falta desde Agosto del año 2020 a Abril 2021. Evaluación de MP: Falta la evaluación de Ene-Abril 2021 |  |  | Actualizar evaluaciones de servicio y MP | Anabel Estrada | [5 empty] | 100 |  | Cerrado |  | Actualizado al mes en curso.
| Se programa residuos de manejo especial en plan de capacitación 2021. |  |  |  | Blanca Garduño |  |  | 2021-04-09 | 2021-04-09 | 2021-04-09 | 100 | Elvia/ Blanca | Cerrado

## verificación de PPR´s Mayo 21 (hidden)
|  | CONCENTRADO DE ACCIONES CORRECTIVAS | [12 empty] | Revisión: Inicia
Clave: ACF35
Fecha: 15/05/2020
Página: 1 de 1
PROYECTO/ AUDITORÍA | Verificación de PPR´s Mayo 2021 |  | FECHA ELABORACIÓN: | 2021-04-05
REVISÓ/ AUDITÓ | Blanca E. Garduño |  | FECHA DE REVISIÓN: | NA
PROYECTO/ AUDITORÍA
[6 empty] | CERRADAS | EN PROCESO | RETRASADAS | TOTAL ACCIONES | % AVANCE
REVISÓ/AUDITÓ |  |  |  |  | ACCIONES | 1 | 1 | 0 | 2 | 50%
AREA/ FUENTE | HALLAZGOS | CATEGORIA | RIESGO | ACCIONES CORRECTIVAS | RESPONSABLE |  |  | FECHA COMPROMISO | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | % AVANCE | VALIDÓ | ESTATUS | Verificación de la eficacia | OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS DEL HALLAZGO
| Presencia de hongo en paredes de baños. | BPM´s |  | Programa limpiezas para verificar la presencia de hongos. | Anabel Estrada |  |  | 2021-05-03 | 2021-05-03 | 2021-05-03 | 100 | Elvia/ Blanca | Cerrado |  | Se realiza limpieza profunda en baño mujeres y se identifica que no es hongo.
| Polvo acumulado en la parte superior de los casilleros y se atoran con papel (falta de mantenimiento). | BPM´s |  | Programar limpieza de casilleros y retroalimentar sobre la limpieza completa. | Blanca Garduño |  |  | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 100 | Elvia/ Blanca | Cerrado |  | Se le comenta a martita consigue escalera para accesar.
Elvia/ Blanca
| En área industrial ocupaban una cubeta de color verde y utensilios gris con negro | Limpieza |  | Revisar con producción el almacenamiento correcto de utensilios | Arturo Villagrana |  |  | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 100 |  | Cerrado |  | Retroalimentación del personal hasta agosto 2021
| Solo falta realizar los formatos de limpiezas realizadas como evidencia se tiene los pagos y cotizaciones de limpiezas realizadas. | Limpieza |  | Actualizar formatos de limpieza. | Arturo Villagrana |  |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 100 |  | Cerrado |  | Se actualizan formatos.
| La bitácora de producción solo tiene registrado hasta el 14/04/2021, siendo que ha habido más producciones. | Control de químicos |  | Actualizar bitácora de control de químicos a la fecha | Arturo Villagrana |  |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 100 | Elvia/ Blanca | Cerrado
| Se observó que los despachadores de jabón y gel antibacterial ya se borraron se requiere sustituir los letreros. | Control de químicos |  | Volver a identificar | Blanca Garduño |  |  | 2021-05-08 | 2021-05-08 | 2021-05-08 | 100 | Elvia/ Blanca | Cerrado
| Actualizar listado de químicos vs FT y SDS | Control de plagas |  | Solicitar al proveedor actualizar listado. | Arturo Villagrana |  |  | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 100 |  | Cerrado |  | El proveedor completa las sds
| Lay out desactualizado | Control de plagas |  | Solicitar al proveedor actualizar el lay out | Arturo villagrana | [6 empty] | Elvia/ Blanca | Cerrado
| Se observa claro de luz en puerta de emergencia de textil | Control de plagas |  | Programar reparación | Arturo Villagrana | [6 empty] | Elvia/ Blanca | En proceso |  | Pendiente
| Falta letrero de restricción en el nuevo laboratorio de calidad | Laboratorio calidad |  | comprar y colocar letrero de restricción | Blanca / Elvia | [6 empty] | Elvia/ Blanca | En proceso |  | Pendiente
| Reparación temporal en porta playo de producción, Se observa falta de mantenimiento a puerta de cuarto limpio # 2 ya que los empaques se observan desprendidos. Se observa empaque desprendido en puerta de acceso al almacén. Puerta de anaquel desarrollos no cierra bien. | Mantto |  | Programar mantenimiento | Arturo Villagrana | [7 empty] | En proceso |  | Pendiente
| Los utensilios para limpieza de vidrio no se ha localizado su ubicación. | Vidrio |  | Realizar compra de utensilios para incidencias de vidrio | Elvia Martínez | [7 empty] | En proceso |  | Pendiente por definir
| Presencia de astillas en almacén y franja sanitaria sucia. En area de producción industrial con acumulación de materiales de mantenimiento. | Almacenamiento |  | Aumentar frecuencia de limpieza de pisos. | Arturo Villagrana |  |  | 2021-04-16 | 2021-04-16 | 2021-04-16 | 100 | Elvia/ Blanca | Cerrado
| La franja sanitaria y estructuras de racks se observan polvosas, y presencia de telarañas. | Almacenamiento |  | Revisar cumplimiento del programa de limpieza | Arturo Villagrana |  |  | 2021-04-23 | 2021-04-23 | 2021-04-23 | 100 | Elvia/ Blanca | Cerrado
| Falta letrero de acceso restringido en el laboratorio | Defensa de alimentos |  | Realizar compra del letrero | Elvia Martínez | [6 empty] | Elvia/ Blanca |  |  | Ya est{á solicitado aún no envían el letrero.
| Se observan botes vacíos y residuos de playo acumulados en el almacén, basura acumulada detrás de tanques de producción industrial. | Gestión de desechos |  | Cambio de plantilla de personal producción para reforzar cumplimientos generales. | [6 empty] | 100 | Elvia/ Blanca | Cerrado |  | Cuestión cultural del personal

## verificación de PPR´s Junio21 (hidden)
|  | CONCENTRADO DE ACCIONES CORRECTIVAS | [12 empty] | Revisión: Inicia
Clave: ACF35
Fecha: 15/05/2020
Página: 1 de 1
PROYECTO/ AUDITORÍA | Verificación de PPR´s Junio 2021 |  | FECHA ELABORACIÓN: | 2021-07-09
REVISÓ/ AUDITÓ | Blanca E. Garduño |  | FECHA DE REVISIÓN: | NA
PROYECTO/ AUDITORÍA
[6 empty] | CERRADAS | EN PROCESO | RETRASADAS | TOTAL ACCIONES | % AVANCE
REVISÓ/AUDITÓ |  |  |  |  | ACCIONES | 6 | 1 | 0 | 7 | 85.71%
AREA/ FUENTE | HALLAZGOS | CATEGORIA | RIESGO | ACCIONES CORRECTIVAS | RESPONSABLE |  |  | FECHA COMPROMISO | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | % AVANCE | VALIDÓ | ESTATUS | Verificación de la eficacia | OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS DEL HALLAZGO
| Presencia de papas fritas y gomitas en el anaquel blanco del laboratorio desarrollos | BPM´s |  | Reforzar cumplimiento de BPM´s con el depto. De desarrollos. | Blanca Garduño | [7 empty] | Cerrado |  | Se retiran del área
En proceso
| Almacén con presencia de astillas y estructuras de racks sucias. | BPM´s |  | Continuar con el retiro frecuente de astillas. / reforzar utilización de tarimas en buen estado. | Arturo Villagrana | [7 empty] | Cerrado |  | Contratación de ayudantes generales. Eviencia recorrido físico.
| Los formatos de limpieza de exteriores no están actualizados. | Limpieza |  | Realizar actualización de formatos. | Arturo Villagrana | [7 empty] | Cerrado |  | Se actualizan formatos
| Utensilios verdes (mangos de cepillo), tirados detrás de tanques de producción industrial. Los utensilios del almacén está sucios y mal almacenados. | Limpieza |  | Retroalimentar personal para que almacenen en lugar asignado. Cambio de plantilla de producción. | Arturo Villagrana | [7 empty] | Cerrado |  | Se retiran y se refuerza limpieza
| Bitácora de producción sin actualizar último registro 10/06/2021 | Control de químicos |  | Actualizar bitácora control de químicos. | Arturo Villagrana | [7 empty] | Cerrado |  | Se actualizan bitácora.
| Actualizar Lay out | Control de plagas |  | Solicitar la actualización de lay out | Arturo Villagrana | [7 empty] | Cerrado |  | Se actualiza el lay out
| Araña muerta en franja sanitaria rack farmacia y telaraña en pared rack industrial. | Control de plagas |  | Realizar limpieza | Arturo Villagrana | [7 empty] | Cerrado |  | Se refuerza limpieza detrás de franja sanitaria. Organización de cuadrilla de limpieza.
| No se tiene actualizado el formato MTF01. Solicitud de mantenimiento. | Mantto |  | Realizar actualización de formatos. | Arturo Villagrana | [7 empty] | Cerrado
| No se tiene actualizado el inventario de herramientas. | Mantto |  | Realización de actualización de formatos | Arturo Villagrana | [7 empty] | Cerrado
| Los pisos de producción industrial se observan dañados. Pared del pasillo racks industrial almacén dañados. | Mantto |  | Pendiente por reubicación de equipos del área. | Arturo Villagrana | [7 empty] | Cerrado |  | Se realiza reparación de rejillas
| No se cuenta con la evaluación actualizada del año en curso. (tanto proveedores de servicio como de materias primas). |  |  | Solicitar la actualización del COF04 y COF05 | Anabel Estrada | [7 empty] | En proceso
| Falta letrero de acceso restringido del área de calidad La puerta de acceso al almacén no ha sido codificada |  |  | cprogramar compra de letrero de laboratorio. No se ha codificado por reparaciones pendientes. Revisar cuando se puede reprogramar. | Arturo Villagrana | [7 empty] | En proceso